清远高新区科技计划项目管理试行办法

（征求意见稿）

- 总　则

- 为深化清远高新区科技体制改革，发挥科技支撑引领作用，进一步规范清远高新区科技计划项目（以下简称“区科技计划项目”）管理，提高区科技计划项目管理的科学性、实效性，根据《国家科技计划项目管理暂行办法》、《广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的暂行办法》和《清远市科技计划项目管理暂行办法》等文件精神，结合实际，制定本办法。

- 本办法适用于区科技计划项目的确定、申报、实施、结题验收、终止、监督评估等活动。

- 区科技计划项目是指列入区科技发展战略和科技创新规划，并在一定期限内由法人单位承担和实施的，专门用于支持基础研究、技术研发、成果产业化以及其他与科技创新能力提升相关的活动。

- 区管委会可以根据国家、省、市有关规划和政策，在清远高新区科技创新资金中设定本区科技计划及其项目类别，也可以根据国家、省、市重大战略部署，设立和实施科技重大专项。

- 各方职责

- 区科技计划项目实施全流程管理。区各部门各司其职，按照区管委会的部署和安排，对项目实施管理和监督。区科技信息局是区科技计划项目的主要管理部门，负责统筹协调全区科技计划项目的综合管理工作。

- 区科技信息局职责：

1.按上级部门和区管委会决策部署，组织开展项目申报、评审、监督、结题验收等工作；

2.确定项目组织模式，拟定项目合同书（或任务书），监督项目实施；

3.赋予项目承担单位管理自主权，审查项目执行报告、结题报告和项目经费的预、决算；

4.组织或委托第三方服务机构进行项目检查和绩效评估；

5.协调处理项目执行中的有关问题。

- 区财政局职责：

- 会同区科技信息局制定或修订区科技计划项目专项资金管理制度；

- 根据区科技信息局编制的资金分配方案及时拨付项目资金等。

- 区机关纪委职责：

- 对区科技计划项目的申报、评审、立项等过程实施监督，确保项目评选公平公正；

- 会同财政局对区科技计划项目资金使用管理情况实施检查和审计，监督财政资金的分配、使用和效果；

- 根据党工委部署，按照权限及时处理审计过程中发现的违规违纪问题，并做好与市纪委监委派驻纪检监察组的沟通。

- 项目承担单位职责：

- 严格执行项目合同，完成目标任务；

- 建立健全科研和财务管理等相结合的内部控制制度，规范项目资金管理，真实报告项目执行和经费使用情况；

- 接受区管委会有关部门对项目执行情况组织的监督检查或验收评估，如实提供项目数据和资料；

- 及时报告项目执行中出现的重大事项；

- 按规定提交项目执行报告及结题验收报告等；

- 完成区管委会要求的其他事项。

- 项目确定和申报

- 区科技计划项目确定程序原则上包括编制与发布申报指南、项目申报（定向择优或定向指派）、专家评审、考察核查、审批公示、签订任务书或合同、拨付资金等。

- 按组织方式的不同，区科技计划项目一般可分为竞争性项目和定向培育项目。

- 竞争性项目是由区科技信息局根据上级部门及区管委会决策部署，结合本区社会、经济、科技发展情况，拟定重点支持方向，编制并发布项目申报指南，明确项目类别、重点领域及申报条件、受理方式等。

- 竞争性项目立项程序：

- 申报单位按申报通知要求向区科技信息局提交申报材料。

- 区科技信息局就申报条件、申报限制等开展资格审查，审查通过的进入专家评审程序。

- 区科技信息局可委托第三方服务机构组织专家协助开展项目评审和答辩，并出具评审意见。

- 区科技信息局将项目评审情况上报区管委会审议，确定拟立项项目并向社会公示。

- 区管委会与拟立项项目承担单位签订项目合同书，设立绩效指标。

- 拟立项项目在公示至合同签订期间发生承担单位、项目负责人、考核指标等变化的，视为原单位放弃项目申报。

- 定向培育项目一般是指由区管委会牵头向国家、省、市相关部门申报获批并具有明确绩效目标、技术路线清晰、组织程度较高、承担单位优势集中的科技计划项目时，区管委会可根据申报时设立的绩效目标和重点任务，采取定向择优或定向指派的方式，确定项目承担单位来进行立项培育。

- 定向培育项目立项程序：

- 区科技信息局根据上级部门或区管委会决策部署，按照项目的绩效目标、技术路线，制定项目评选标准，再根据标准，采取定向择优或定向指派的方式遴选项目承担单位，必要时可组织专家进行评审；

- 区科技信息局确定拟立项项目并上报区管委会审议。

- 经区管委会审定后，由区管委会与项目承担单位签订项目合同书，明确项目实施内容、项目实施时间及预期工作成果。

- 项目实施和管理

- 项目实施过程中的管理以项目承担单位自我管理为主，项目承担单位应根据科研管理相关规定和项目合同约定推进项目实施，按进度完成目标任务。

- 项目承担单位应按照有关财务会计制度和所签项目合同书的约定，规范项目资金管理，并对专项资金实行专账核算、专账管理。

- 项目承担单位应对项目实施的各个环节、路径和实验数据等进行记录、整理形成项目实施报告并按规定提交。

- 项目实施过程中，项目承担单位应建立情况报告制度。如遇项目变更，或因不可抗力导致项目发生变故或延期，项目承担单位须及时向区科技信息局报告并提出书面变更申请，经区科技信息局审查并同意后方可调整，否则视为违约并承担相关责任。

- 区科技信息局可根据区管委会的授权实施项目监督和日常管理，积极协调解决项目实施中出现的问题，针对不同科研项目特点，结合绩效评估和财务审计组织开展巡视检查或抽查，对项目实施不力的要加强督导，对问题严重的要暂停项目实施。

- 如遇项目承担单位未正常实施项目、擅自进行项目变更、停止项目实施、经费使用不合理或存在其他违规等行为的，区科技信息局应及时发出整改通知，责令项目承担单位进行整改。

项目承担单位应根据整改通知要求进行限期整改。经整改后仍不符合要求的，实行项目终止。

- 项目执行期内，合同内容不做调整。如因项目承担单位原因产生项目目标、内容、项目负责人、关键技术方案等对项目实施产生重大影响的变更，项目承担单位应主动实施项目终止。

- 任何时候发现项目承担单位弄虚作假、违规申报，或存在故意骗取财政资金等行为的，撤销立项，并追回已拨付的项目资金；对项目承担单位和项目责任人予以通报批评，并记入科研诚信记录。涉嫌违法犯罪的，移交相关部门处理。

- 项目结题验收

- 项目执行期满应进行结题验收，由区科技信息局牵头成立项目结题验收小组，按有关规定开展项目结题验收工作。

- 项目结题验收小组可根据各类科技计划项目的特点，采取不同的验收管理方法，如材料结题、现场结题、引入评分制等。

- 项目结题验收以合同约定的内容和考核目标为基本依据，对项目实施成效进行总结，对项目产生的科技成果、应用效果、对经济社会的影响、攻克关键技术的方案和效果、知识产权的形成和管理、项目实施经验和教训、科技人才的培养和队伍的成长、经费使用的合理性等作出客观的、实事求是的评价。

- 项目结题验收程序：

- 区科技信息局牵头成立项目结题验收小组；

- 区科技信息局按照项目实施计划发出结题验收通知，并根据结题验收需要决定是否制定项目结题验收评分表；

- 项目承担单位根据通知要求提交结题验收材料，如项目实施报告、财政资金决算表、审计报告等；项目结题验收小组根据专项资金管理要求及合同书规定，可要求项目承担单位提交其它相关材料；

- 项目结题验收小组开展项目结题验收工作，必要时委托第三方服务机构协助工作开展并出具项目结题验收意见；

- 区科技信息局将结题验收情况提交报区管委会审议，并提出项目结题验收结论建议；

- 区管委会审议并确定项目结题验收结论；

- 对于竞争性项目，结题验收结论应进行公示；

- 区科技信息局根据区管委会的审定结果（竞争性项目经公示无异议），向项目承担单位发出结题验收结论文书。

- 结题验收结论分为验收通过、验收不通过。

（一）验收通过：按照合同要求开展项目，取得预期科研成果，达成项目目标、任务、经济指标等合同约定指标，验收通过。如采取评分制，综合评分满分的项目，验收通过；综合评分达总分80%以上但未取得满分的项目，由区管委会根据项目实施情况，结合区域战略实际，考虑是否给予验收通过。

（二）存在以下情况之一的，均视为验收不通过：

- 未取得预期科研成果；

- 合同约定的项目目标、任务、经济指标等未能完成，或综合评分未达到总分80%；

- 未按合同约定实施项目，或擅自更改合同约定目标、内容、技术路线等，且不报告变更，导致项目方向出现重大改变；

- 提供虚假的验收材料、数据；

- 未经批准，经费使用偏离合同约定30%以上且无法说明原因，或经费使用不能提供相关财务证明；

- 项目实施过程或相关科研成果侵犯他人知识产权；

- 验收不通过项目的财政经费处理原则：

（一）事前资助项目：项目承担单位应主动退回非用于项目研发及结余的财政经费；

（二）分期资助项目：区财政局根据项目主管部门出具的意见停止拨付财政经费，项目承担单位应主动退回非用于项目研发及结余的财政经费。

（三）事后补助项目：企业确有研发投入且专账核算的，企业应提供财务决算报告及相关发票，或具有资质的第三方出具的审计报告，经核定无误后，按相关规定给予财政补助。

- 延期结题

（一）项目实施符合合同约定，预期科研成果、目标任务、经济效益等部分达成但未达到合同约定指标的，可向区科技信息局提出延期结题申请，经区科技信息局提交区管委会审定并批准后，可延期结题；未获批准的，应主动实施项目终止。

（二）延期结题的项目，应在项目执行期内向区科技信息局提交延期结题申请及项目实施报告，说明项目实施现状、成果、指标达成情况、后期项目实施计划等内容，并提供相关证明材料。延期结题原则上只能申请1次，延期时间一般不超过12个月。

（三）延期届满，项目承担单位应按本办法规定提交结题验收报告。如延期后仍无法达成预期成果及考核指标，项目承担单位应主动终止项目。

- 项目终止

- 主动终止

（一）项目实施中遇重大执行风险，导致项目不能继续实施；或因项目承担单位原因导致项目目标、内容、项目负责人、关键技术方案等变更，对项目实施产生重大影响的，项目承担单位应主动向区科技信息局说明原因，提交终止实施项目申请，并主动上交尚未使用的财政经费。

（二）对于主动终止结题的项目，项目承担单位应主动提交项目终止结题申请书、项目实施报告、财政经费审计报告及相关佐证材料，由区科技信息局组织开展项目终止工作，经区管委会审定（竞争性项目经公示无异议）后，由区科技信息局向项目承担单位发出项目终止文书。

- 被动终止

（一）以下情况，可实行项目强制终止：

- 编造虚假合同、虚构人员名单、虚构测试化验内容，利用虚假票据套取财政资金等；

- 立项后超过一年不开展实际科研和生产的；

- 因项目承担单位原因导致项目进度滞后超过预期用时一半以上且未报告说明；

- 长期（两年以上）项目实施超过1年或非长期项目实施周期过半仍基本没有使用财政资金的；

- 修改记账凭证或随意调账变动支出，以表代账应付财务审计和检查的；

- 未经批准，超过合同规定完成期限3个月以上仍未完成任务；

- 项目承担单位已迁出本市，或经核实已停止经营活动，或已注销的；

- 长期（三个月以上）无法联系项目负责人的；

- 拒不接受项目监督检查、拒不整改或限期整改后仍不符合合同规定、拒不执行项目结题验收任务等；

- 存在严重的知识产权纠纷，或其它违法违规行为，导致项目无法继续实施的；

- 发现在项目申报、实施过程中有违法、欺骗等事实的；

- 按本办法    第三十二条　规定，应主动终止而拒不办理的。

- 区科技信息局严格按照本办法规定提出项目强制终止建议，经区管委会审定并批准后，区科技信息局发出项目强制终止文件，并通知到项目承担单位。

- 任何单位和个人对项目强制终止结题持有异议的，应在规定时间内及时向区科技信息局提交异议。区科技信息局受理异议后，应对异议内容进行复核，必要时可组织专家进行调查论证。

- 终止结题项目财政经费，参考本法    第三十条　规定处理。

- 信息公开与监督

- 竞争性项目实行公开信息公开制度，项目立项、结题验收、项目终止等信息应及时公示，公示期不少于5个工作日。对具有涉密性、敏感性等不宜公开的项目，可不予公开。

- 任何单位或个人，对竞争性项目公示结果或定向培育项目结题验收、项目终止等结论持有异议的，应当自信息公示或收到（定向培育项目）结题验收、项目终止结论文件之日起10个工作日内，书面向区科技信息局提出异议，单位应采用书面形式并加盖公章，个人应实名提出异议。逾期不予受理。

区科技信息局受理异议后，应在15个工作日内作出处理，并将处理结果告知申请单位或申请人。

- 容错纠错机制

- 项目管理过程中，坚持容错与纠错并举，健全纠错改错机制。把推进项目实施过程中出现的失误、错误，和明知故犯的违纪违法区分开来；把勤勉尽责，和懒政懈怠区分开来。

- 区有关部门或干部在推进项目实施、探索创新、推动发展过程中出现偏差失误的，对于勤勉尽责、贯彻执行民主集中制、未谋取私利、积极主动挽回损失，或因不可抗力导致失误等可以容错的情形，可对其免除相关责任或从轻、减轻处理；对由于失误、错误造成不良影响或损失的，应及时纠错改正，尽快消除影响、挽回损失。

- 对区相关部门和干部进行容错纠错，应根据干部管理权限和党组织隶属关系，在区党工委领导下，主要由区党工委办公室会同机关纪委按区有关规定组织实施。

- 对项目承担单位在项目实施过程中，因自身失误导致合同约定目标在项目实施期满未能完成，或经延期后仍未能完成的，应对项目承担单位和项目负责人是否履行勤勉尽责义务作出评价。对已履行勤勉尽责义务，且运营过程合法合规的，免追究违约责任；对于未履行勤勉尽责义务，且慵懒懈怠、弄虚作假，或运营过程违反相关法律法规的，取消相关责任主体5年内申报我区科技计划项目的资格；对存在严重科研失信行为的，按《广东省科研诚信管理办法（试行）》相关规定处理。

- 对项目承担单位或项目负责人进行容错纠错，应由区科技信息局联合区有关部门，成立工作小组，对项目实施情况及项目相关责任主体进行综合评估，必要时可组织专家参，形成评估意见，并提交区管委会最终确认。

- 附    则

- 项目实施过程及实施完毕，项目承担单位都应对项目实施相关资料进行归档，以备检查或审计。

- 加强区科技计划项目相关责任主体科研信用管理，落实科研信用记录，完善守信激励和失信惩戒机制。对存在科研领域严重失信行为的相关责任主体，将其失信行为记入区科研信用记录，并按规定予以处理。

- 本办法由清远高新区科技信息局负责解释。

- 本办法自印发之日起实施，试行2年，有效期届满或有关法律政策依据变化，将根据实施情况予以评估修订。