附件

清远市科技计划项目管理办法（征求意见稿）

第一章  总则

- 第一条  为进一步加强和规范市级科技计划项目管理，确保科技项目管理科学、公开和公平，根据国家、省有关科技计划管理规定和《广东省自主创新促进条例》《清远市人民政府关于印发清远市加快科技创新发展的若干政策的通知》要求，结合本市实际，制定本办法。

第二条  清远市科技计划项目（以下简称“项目”）是指通过市财政科技经费支持或以科技政策扶持、引导，由具有独立法人资格的各类创新主体承担，并在一定时期内组织实施的科学研究、技术开发、成果转化应用等相关科技活动。

- 第三条  本办法适用于有市级财政经费投入的各类市级科技计划项目的申报、受理、评审、立项、实施、管理、中期评估、绩效评价、终止、验收等各环节的管理工作。国家和省科技行政主管部门赋予清远市科学技术局管理职责，由清远市辖区内单位承担的各类国家和省的科技项目，在国家和省无相关管理规定的情况下，可参照此办法执行。

- 第四条  项目管理坚持公平、公正、公开，遵循宏观引导、平等竞争、同行评审、择优支持的原则。项目组织方式主要为竞争择优立项方式；对战略性、紧急性、突发性任务，或目标清晰、研究力量相对明确的研究方向，可采取定向择优、定向委托等方式确定立项项目。

- 第二章  实施主体

第五条  项目管理的实施主体包括：市科学技术局、项目主管部门、项目承担单位、项目负责人、第三方服务机构、专家等。

市科学技术局是项目的综合管理部门，根据职能配置及相关规定，单独或会同其他职能部门对项目进行综合协调管理。

项目主管部门是指具有项目推荐权的市直有关部门、县级科技行政管理部门和其他有关单位。

项目承担单位是指独立或联合申报并具体实施和管理项目的单位。

项目负责人是指直接负责项目实施和经费管理的责任人，在项目组成员中排名第一位。

第三方服务机构是指受市科学技术局委托开展项目管理的第三方专业机构，负责项目形式审查、评审、中期评估、验收、绩效评价、信用管理、数据统计、形势分析等各项具体管理工作。

专家是指接受市科学技术局或第三方服务机构邀请并参与项目评审、评估或咨询活动的专家。

第六条  市科学技术局职责：

（一）会同市财政局编制年度财政科技经费预算安排。

（二）组织编制年度项目申报指南。

（三）组织项目申报、评审、立项，会同市财政局按规定下达经费。

（四）与项目主管部门、项目承担单位签订项目合同，并依照合同进行项目管理。

（五）组织对项目的执行情况和经费使用情况进行监督检查，审核批准项目合同变更和终止申请。

（六）组织项目验收和绩效评价。

（七）组织实施项目信用管理。

（八）履行与项目管理相关的其他职责。

第七条  项目主管部门职责：

（一）对项目承担单位资格、信息进行审核，并组织项目承担单位定期更新单位信息。

（二）组织发动项目申报并按相关规定开展项目审查和推荐报送工作。

（三）审查拟立项项目合同，并按相关规定与市科学技术局、项目承担单位签订项目合同。

（四）组织开展项目执行情况和经费使用情况的监督检查，督促项目承担单位按合同约定完成工作任务。

（五）审查项目承担单位提出的项目变更、验收、终止等申请。

（六）受市科学技术局委托，按规定组织开展项目受理、中期评估、绩效评价、科技统计等项目管理工作。

第八条  项目承担单位职责：

（一）建立健全单位内部项目管理和经费管理制度，负责组织项目实施和管理，与项目合作单位签订权责明确的技术转让、成果转让或合作研发合同，督促各方按规定完成项目合同约定任务。

（二）对本单位的项目负责人资格、信息进行审核，并按要求组织项目申报。

（三）按规定与市科学技术局、项目主管部门签订项目合同书。

（四）加强对项目实施产生的知识产权的运营、管理和保护，按要求进行技术合同和科技成果登记，实施科技成果应用推广和产业化。

（五）及时报告项目实施过程中出现的重大事项，按规定提交项目变更申请或备案，接受项目执行和经费使用情况监督检查。

（六）项目完成后按规定提交项目验收申请，无法继续实施的项目按规定提交项目终止申请。

（七）按要求完成绩效评价、中期评估、科技报告和科技统计等工作任务。

（八）接受相关部门的审计和监督。

第九条  项目负责人职责：

（一）牵头组建项目组，并审核项目组成员资格、信息。

（二）主持项目实施并作为项目直接负责人管理项目经费支出，按进度要求完成项目任务。

（三）及时报告项目实施过程中出现的重大事项，及时提交项目变更申请或备案。

（四）完成项目合同约定任务后，及时提出验收申请并配合做好项目验收和科技成果登记；无法继续实施的项目按规定提出项目终止申请并配合做好项目终止工作。

（五）接受相关部门的审计和监督。

第十条  第三方服务机构职责：

（一）遵守项目管理的有关规定，按照市科学技术局的委托，保证质量、按时完成受托的各项业务。

（二）遵守“公平、公正、公开”的原则，确保所提供的服务工作公正、科学、优质和高效。

（三）客观、及时向市科学技术局反映在项目管理服务过程中发现的各类问题。

（四）自觉接受项目实施主体的监督。

（五）严格保守在服务过程中接触到的各项管理、技术以及其他商业秘密。

第十一条  专家职责：

（一）按相关规定独立、客观、公正地提供个人专业评审、评估或咨询意见，不受任何影响公正性因素的干扰。

（二）依法尊重项目承担单位的知识产权，严格保守项目的技术和商业秘密，不得向任何单位和个人扩散被评审项目的有关信息。

（三）履行评审、评估或咨询的责任和义务。

- 在评审期间，未经允许不得就评审事项与评审对象及相关人员进行接触。

- 与评审对象有利益关系的，应主动申请回避。

- 接受相关部门的监督。

第三章  指南编制与发布

第十二条  市科学技术局根据国家、省和清远市科技、经济、社会发展的需要，编制年度申报指南，明确各类项目支持的内容方向和范围、支持强度、支持方式、考核目标、申报条件和要求等，并向社会公开发布。

第十三条  项目申报指南编制流程：

（一）需求征集。市科学技术局根据实际情况向公众或特定职能部门征集需求，作为项目申报指南的编制依据。

（二）汇总整理。市科学技术局根据科技创新规划、专项行动计划和市委、市政府重点工作，结合清远市科技创新发展工作实际，对征集的需求进行汇总整理，形成项目申报指南建议稿。

（三）集体审议。市科学技术局按照行政决策程序审议申报指南建议稿，最终形成项目申报指南。

第十四条  项目申报指南的发布：

市科学技术局通过局官方网站向社会公开发布项目申报通知和指南，明确项目申报条件和要求、申报时间和方式以及项目的组织形式等内容。涉及军民融合、社会公共安全、保密等特殊项目，可采取特定的方式发布和征集项目。

第十五条  项目申报时间从通知和指南发布之日起，不少于15天，特殊情况除外。有条件的项目类别，常年征集项目。

第四章  项目申报与受理

第十六条  申报项目的基本要求：

（一）项目牵头申报单位注册地必须在清远市辖区内，且具有独立法人资格，财务制度健全。

（二）申报项目须符合指南方向。实施方案科学可行，研究内容、技术路线、预算投入、预期结果及验收指标明晰合理、量化可考核。

（三）申报材料真实可信，项目申报单位须对申报材料的真实性、合法性、有效性负责，严禁弄虚作假，一经发现，取消立项资格，且申报单位三年内不得申报市级科技计划项目，同时不推荐申报国家和省科技计划项目。

（四）企业牵头申报的，申报单位须出具自筹经费承诺函，项目总投入中自筹经费占比原则上不少于70%（特殊情况除外）。非企业牵头申报的，自筹经费由申报通知和指南具体规定。

（五）两个或两个以上单位联合申报的，须提供联合申报的协议或合同（所有参与单位签章后有效），明确各方权利和义务。在财政资金分配方面，牵头单位原则上应分配最大的资金份额。项目参与单位为市外企业的，原则上不参与分配市级财政资金。

（六）项目负责人同一年度只能作为1个市级项目的负责人。

（七）项目申报单位同一年度最多只能申报项目2项，同一专题方向只能申报1项（高校和医院等申报主体除外）。

（八）项目实施周期一般为１－3年，项目执行的起始时间一般不得早于项目申报开始时间（以当年项目申报通知明确的开始申报时间为准），不得迟于项目立项文件下达之日。

（九）项目立项后，技术开发类项目承担单位和项目负责人应按要求提交科技报告。

（十）项目须符合申报指南各专题方向的具体申报要求。

第十七条  有以下情形之一的不得申报项目：

（一）项目牵头申报单位有3项以上（含3项）市级项目在研的（高校和医院等申报主体除外）。

（二）项目申报单位有1项以上（含1项）市级项目逾期1年未结题验收的。

（三）项目负责人有2项以上（含2项）市级项目在研的。

（四）同一项目通过变换课题名称等方式进行多头或重复或拆分申报的。

（五）在专项资金审计过程中发现有重大违法违规行为的。

（六）项目未经各级科技主管部门组织推荐的。

（七）有尚在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录或相关社会领域信用“黑名单”记录。

（八）违背科研伦理道德的。

（九）其他不符合科技项目管理要求的情况。

第十八条  项目申报须提交的附件材料：

（一）项目承担单位法人证书（营业执照）复印件。

（二）项目承担单位上年度资产负债表、利润表或收入支出表。

（三）项目负责人及项目组成员有关身份、学历、职称等材料。

（四）其他证明材料。

第十九条  不予受理的情况：

（一）申报单位及个人不符合项目申报基本要求和指南具体要求的。

（二）申报材料不符合项目申报要求的。

（三）未按照申报通知时间要求提交项目申报材料的。

（四）提供虚假申报材料、伪造变造申报材料的。

（五）不符合项目指南支持对象和范围的。

第五章  项目评审论证

第二十条  项目评审论证由市科学技术局或委托第三方服务机构组织。项目评审论证的基本程序为：形式审查—专家评审—实地考察—信用审查。

第二十一条  形式审查。项目申报截止后，市科学技术局会同第三方专业机构围绕项目牵头单位资质、负责人履职尽责条件、经费投入情况、申报材料完整性和有效性等开展形式审查，通过形式审查的项目进入专家评审等环节。

第二十二条  专家评审。专家评审可根据需要采取书面评审、网上评审、答辩评审等方式进行，主要就项目的必要性、创新型、可行性、经费预算和绩效评价指标的合理性、单位财务状况、经费筹措能力、项目团队等方面进行量化评价。专家评审意见是项目立项的重要参考依据。

专家评审可采用评分制评审或投票制评审的方式进行。投票评审未达到半数票同意的原则上不得进入下一评审阶段。

评审专家组由3名以上（含3名）单数的技术、管理或财务专家组成，其中技术专家不少于2名，财务专家不少于1名。专家组任意两名成员不能为同一工作单位。

所有参与项目评审的专家实行回避制度，项目申报单位和项目参与单位的有关人员、项目负责人和项目组成员以及其他可能影响评审公正性的利益相关人员，不得作为专家参与评审论证。

第二十三条  现场考察。财政经费支持的项目一般需进行现场考察，现场考察组由市科学技术局、项目主管部门、第三方服务机构、专家等部分人员组成，重点对项目承担单位和人员的相关情况进行核实查验，必要时可要求有关单位进行答辩。现场考察情况作为项目立项的重要参考依据。

第二十四条  信用审查。市科学技术局会同有关单位对项目承担单位和项目负责人的信用记录进行审核，对存在严重失信行为的实行“一票否决”。

第六章  项目立项

第二十五条  项目立项的基本程序为：责任科室审查—市科学技术局审议—网上公示—下达立项文件。

第二十六条  责任科室审查。市科学技术局项目管理责任科室结合专家评审分数、排名情况、专家意见、实地考察情况、年度经费预算安排、科技创新发展布局以及其他相关规定，对项目进行审查并提出拟立项建议。

第二十七条  市科学技术局审议。市科学技术局按照行政决策程序对拟立项建议进行审议，研究提出拟立项项目资金安排计划，并报市政府审定。

第二十八条  网上公示。拟立项项目资金安排计划应在市政府门户网站或市科学技术局网站予以公示，公示期不少于5个工作日。

第二十九条  下达立项文件。拟立项项目资金安排计划经市政府审定后，市科学技术局发布项目立项文件，文件应包含专题类别、项目名称、项目承担单位、所属区域、经费安排等内容。

第七章  合同签订

第三十条  项目合同书用于规范和明确市科学技术局、项目承担单位、项目主管部门、项目参与单位等主体的权、责、利关系，以及项目的任务、目标、经费预算等内容，是项目经费使用、中期评估、绩效评价、审计检查、验收结题（终止）等科技管理活动的基本依据。

第三十一条  项目合同书由项目承担单位通过清远市阳光政务平台系统进行填报，经项目主管部门与市科学技术局审核完毕后，由当事方签字盖章。主要流程如下：

- （一）项目主管部门收到项目下达文件后，应立即通知项目承担单位在1个月内填报并提交项目合同书，市科学技术局原则上应在1个月内完成审核流程。项目承担单位无正当理由逾期超过两个月未提交项目合同书的，视为主动放弃该项目，市科学技术局可按相关要求执行项目终止程序。

- （二）项目主管部门应在收到项目承担单位提交合同申请的5个工作日内，审核项目合同书，对填写不符合要求的，应退回项目承担单位修改完善。项目主管部门审核通过后，由市科学技术局相关业务科室审核。

- （三）项目合同书线上审核完毕后，项目承担单位应及时打印合同书纸质件，提交至项目管理各当事方签字盖章。签字盖章完成后，合同书即生效（无其他特殊要求的，项目合同书一式六份，项目承担单位三份，市科学技术局两份，项目主管部门一份）。

第八章  项目实施

第三十二条  项目牵头单位和项目负责人要尽职履行项目组织实施的主体责任,落实配套资金和其他条件,建立健全内部管理制度,推动项目研究顺利开展。项目参与单位、参与人员要积极配合项目牵头单位和项目负责人的协调、调度、督导等工作,按要求完成相关研究内容。

第三十三条  项目启动实施后,财政资金分期拨付的，市科学技术局按管理要求及时开展动态评估,并根据评估结果提出后续拨款建议。评估结果不通过的,根据项目执行情况进行延期评估或终止项目。

第三十四条  项目实施过程中,赋予科研人员技术路线调整优化决策权。如有相关事项发生变更,由项目牵头单位通过清远市阳光政务平台提出变更申请并说明原因；按照变更事项类型,由相应管理主体审核批复。

第三十五条  项目实施中若遇到重大执行风险,项目任务书签署各方均可提出项目终止申请或建议,经项目主管部门提出意见后,报市科学技术局审核批复。

- 第九章 合同的变更

第三十六条  项目合同变更的类别。项目合同变更分为重大变更与一般变更。重大变更主要包括项目承担单位变更、项目负责人变更、项目内容变更（包括主要研究目标、考核指标等）、项目总预算变更等；一般变更主要包括项目起止时间变更、项目经费使用变更（包括直接费用、间接费用、合作单位间预算等）、项目参与单位变更及其他变更等。

第三十七条  项目合同变更申请。项目执行过程中需要变更有关事项的，项目承担单位应在原执行期终止日之前通过清远市阳光政务平台提交项目合同变更申请。

第三十八条  项目合同变更和审核要求。项目合同变更申请应针对变更的事项详细填写变更的依据和理由，并提交相关附件材料。相关审核流程与要求如下：

- 项目承担单位变更。项目承担单位变更须经原项目承担单位与原参与单位协商一致后提出申请，并提供变更前后所有承担单位与参与单位签字盖章的协议，经项目主管部门审核后，由市科学技术局审批。根据需要，市科学技术局可组织专家对变更的合理性和合规性进行咨询论证。

- 项目负责人变更。因工作调动、出国（境）、死亡伤病及其他重大原因导致项目负责人无法履行工作职责时，可提出项目负责人变更申请，新项目负责人需具备与原项目负责人相当的专业技术能力和资格，且符合限项申请规定。项目负责人的变更经项目主管部门审核后，由市科学技术局审批。

- 项目内容变更（包括主要研究目标、考核指标等）。经项目主管部门审核后，由市科学技术局审批。对于项目内容调整变化较大且财政资助额度较高的情形，市科学技术局应组织专家对变更的合理性和合规性进行咨询论证。

- 项目经费变更。在项目总预算不变的情况下，科研经费直接费用与间接费用各项费用调剂由项目承担单位审批，间接费用不得调增；合作单位间预算调剂由项目承担单位与参与单位协商一致，重新签订合作协议后办理，由项目承担单位总体把关，并按新的协议办理经费划转，相关材料上传清远市阳光政务平台报备。项目总预算调整由市科学技术局审批，调减幅度一般不得大于原项目合同书规定总投入经费的20%。

- 项目参与单位变更。项目参与单位变更须经项目承担单位与原各参与单位协商一致后，由项目负责人提出申请，并提供变更前后所有承担单位与参与单位的签字盖章协议，经项目主管部门审核后，由市科学技术局审批。

- 项目起止时间变更。原则上，项目延期不得超过2次，每次不超过1年，经项目主管部门审核后，由市科学技术局审批。

- 其他变更。在研究方向不变、不降低项目指标的前提下，技术路线、研究方案和项目组成员的调整由项目承担单位审批。

- 在项目执行期内，项目负责人、项目承担单位只允许变更其中的一项。

- 第三十九条  项目合同书变更审批表作为项目合同书的有效部分，在项目过程管理和结题时一并作为基本依据。

第十章  科技报告

第四十条  科技报告是科技人员详实记载项目研究工作的全过程，描述其从事的科研、设计、工程、试验和评价等有关活动，并按照标准化规范编写而成的特种文献。

第四十一条  技术开发类项目承担单位应按照项目管理要求，将科技报告工作作为本单位科研项目管理的重要内容，统筹协调项目各参与单位，指定专人负责科技报告管理工作，并提供必要的保障条件。

- 第四十二条  科技报告类型包括：

- (一）项目年度报告、中期报告及验收报告。分别在项目执行期的每年年底、中期和验收时,与项目管理的执行报告、验收报告同步提交,从技术层面报告项目的研究进展和重要成果。

- （二）项目实施过程中产生的实验(试验)报告、调研报告、工程报告、测试报告、评估报告等蕴含科研活动细节及基础数据的报告。

第四十三条  未按要求完成科技报告的，不予通过结题验收申请。科技报告存在抄袭、弄虚作假等学术不端行为的，纳入科研诚信记录。

第十一章  中期评估

第四十四条  中期评估以项目合同为依据，在项目执行期内，按照合同约定的考核指标对项目执行情况进行评估。评估由市科学技术局会同项目主管部门或委托第三方服务机构组织开展。评估方式可采取网络评估、材料评估与现场考察等形式进行。

第四十五条  中期评估的对象原则上为财政经费资助额度50万元以上（含50万元）的项目；专项资金管理办法或项目申报指南有明确要求的，按相关规定执行。

第四十六条  中期评估的材料要求：

（一）中期评估申请书；

（二）项目合同书复印件；

（三）项目中期实施情况报告；

（四）项目考核指标相关佐证材料；

（五）科技报告及相关佐证材料；

（六）其他相关材料。

第四十七条  中期评估的结果分为通过评估、限期整改、不予通过评估。

通过评估：中期评估达到项目合同中预计中期考核指标80%以上的，中期评估结果为通过评估，通过评估的项目继续按照项目合同执行，分期拨付经费的按规定拨付下一期经费。

限期整改：中期评估未达到项目合同中预计中期考核指标80%或者未能提供有效佐证材料的，中期评估结果为限期整改。限期整改的项目，暂停拨付下一期经费，整改时限一般不超过6个月（整改时间计入项目合同执行时间）。整改完成后按要求重新进行中期评估，重新评估通过的继续执行项目合同，按规定拨付下一期经费。整改次数原则上不超过一次。

不予通过评估：重新评估仍未达到通过评估要求的，列为不予通过评估。评估不予通过的项目，项目终止实施，按规定办理项目合同终止，不再拨付下一期财政经费；经专项审计后，按规定收回结余财政经费。

第十二章  验收结题与终止

第四十八条  项目实施完成或基本达到预期目标时，项目牵头单位应在不晚于项目执行期满后3个月内通过清远市阳光政务平台提交验收申请。申请验收须按照规定提交财务审计报告或经费决算表。

第四十九条  项目验收由市科学技术局会同项目主管部门或委托第三方服务机构组织开展。验收专家组以项目合同书和实际产出为主要依据，通过现场验收、材料验收等形式，对项目使用的科研经费、实施的技术路线、攻克的关键技术、取得的科技成果、获得的知识产权、产生的经济和社会效益等作出客观评价，形成验收结论。

第五十条  验收通过的项目，财政资金如有结余，可按规定由项目牵头单位继续统筹使用。验收不通过或执行终止的项目，项目牵头单位应对已开展的工作、经费使用、已购置仪器设备、阶段性成果、知识产权等情况作出书面报告，未使用的财政资金，应按规定退回。对于因非正当理由导致验收不通过或执行终止的，项目主管部门应调查核实并评估明确责任单位和责任人，经市科学技术局审核后，纳入科研诚信记录，追缴财政资金。

第十三章  成果管理与监督评价

第五十一条  项目承担单位和参与单位应落实科技报告和成果登记制度，推广项目产生的重大创新产品，促进技术交易和成果转化，并落实有关支持成果转化的科研人员激励政策。

第五十二条  项目形成的知识产权归属、使用和转移，按照国家和广东省有关法律法规和政策执行。相关单位应事先签署协议，约定科研项目知识产权归属、成果管理和合作权益分配等。科技成果发生技术转移时，应按规定办理技术合同认定登记。

第五十三条  项目承担单位和参与单位应建立健全内控制度和常态化的自查自纠机制，加强风险防控和科研日志管理，强化管理人员和科研人员的责任意识、绩效意识、自律意识。

第五十四条  市科学技术局和项目主管部门应对项目执行情况进行跟踪管理，组织开展绩效自评。项目承担单位和参与单位应积极配合提供绩效目标实现情况等相关材料。

第五十五条  市科学技术局和项目主管部门应加强对关键岗位和重点环节的廉政监督，相关工作人员在组织实施项目过程中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违规违纪违法行为的，依规依纪依法追究相关单位和人员的责任。

第十四章  附则

第五十六条  本办法自印发之日起实施，有效期5年。《清远市科学技术局关于市级科技计划项目管理暂行办法》（清科〔2013〕59号）同时废止。

第五十七条  本办法由市科学技术局负责解释。