清远市工程建设许可阶段办事指南

（试行）

一、政府投资建设项目（城市基础设施—线性工程类）

自然资源部门在材料齐全后，于材料齐全后的27个工作日内组织完成设计方案总平面图、建设工程设计方案审查，需要书面征求的，各有关部门在收到函件后于5个工作日内向建自然资源部门出具审查意见，逾期未提交的视为无意见。（视具体项目情况确定是否组织召开设计方案专家评审会）。自然资源部门负责统筹协调相关部门提出的意见，总平面图、建设工程设计方案审查意见。（备注：市政路口开设事项无需再报自然资源部门审批，建设单位凭批出总平面图到城市管理部门办理路口开挖手续，无需办理设计方案审查）。

自然资源部门根据审定的设计方案总平面图、建设工程设计方案（需要公示的，公示期间暂停项目审批进程），并准备建设工程规划许可证核发的前期工作。

公示期间收到其他意见的，建设工程规划许可证核发部门应当督促建设单位落实相关意见，并征求相关利害人的意见。如难以落实或无法落实的，应当按照听证要求履行听证程序。听证期间建设工程规划许可证核发部门在审批管理系统中暂停项目审批进程。

建设工程规划许可证核发部门在材料齐全后，于3个工作日完成证书核发工作。

可根据项目建设单位意见，将总平面图、建设工程设计方案、实行一次性审查、一次性公示、一次性办结。

二、政府投资建设项目（房屋建筑、城市基础设施非线性工程类）

自然资源部门在材料齐全后，于材料齐全后的27个工作日内组织完成设计方案总平面图、建设工程设计方案审查，其中，需要书面征求的，各有关部门在收到函件后于5个工作日内向建自然资源部门出具审查意见，逾期未提交的视为无意见。（视具体项目情况确定是否组织召开设计方案专家评审会）。自然资源部门负责统筹相关部门提出的意见，出具总平面图、建设工程设计方案查意见。

自然资源部门根据审定的设计方案总平面图、建设工程设计方案（需要公示的，公示期间暂停项目审批进程），并准备建设工程规划许可证核发的前期工作。

公示期间收到其他意见的，建设工程规划许可证核发部门应当督促建设单位落实相关意见，并征求相关利害人的意见，如难以落实或无法落实的，应当按照听证要求履行听证程序。听证期间建设工程规划许可证核发部门在审批管理系统中暂停项目审批进程。

建设工程规划许可证核发部门在材料齐全后，于3个工作日完成证书核发工作（带方案出让类工程建设项目如符合出让方案要求可直接核发建设工程规划许可证）。

三、社会投资建设项目（以出让方式取得土地的房屋建筑和城市基础设施工程类）（工业投资建设项目除外）

自然资源部门在材料齐全后，于材料齐全后的13个工作日内组织完成设计方案总平面图、建设工程设计方案审查，其中，需要书面征求的，各有关部门在收到函件后于5个工作日内向建自然资源部门出具审查意见，逾期未提交的视为无意见。（视具体项目情况确定是否组织召开设计方案专家评审会）。自然资源部门负责统筹相关部门提出的意见，出具总平面图、建设工程设计方案查意见。

自然资源部门根据审定的设计方案总平面图、建设工程设计方案（需要公示的，公示期间暂停项目审批进程），并准备建设工程规划许可证核发的前期工作。

建设工程规划许可证核发部门在材料齐全后，于3个工作日完成证书核发工作（带方案出让类工程建设项目如符合出让方案要求可直接核发建设工程规划许可证）。

公示期间收到其他意见的，建设工程规划许可证核发部门应当督促建设单位落实相关意见，并征求相关利害人的意见，难以落实或无法落实的，应当按照听证要求履行听证程序。听证期间建设工程规划许可证核发部门须在审批管理系统中暂停项目审批进程。

可根据项目建设单位意见，将设计方案总平面图、建设工程设计方案，实行一次性审查、一次性公示、一次性办结。

四、工业投资建设项目（以带方案出让方式取得土地的工业类）

自然资源部门在材料齐全后，根据已纳入出让合同的建筑设计方案情况（需要公示的，公示期间暂停项目审批进程），于3个工作日完成证书核发工作。

公示期间收到其他意见的，建设工程规划许可证核发部门应当督促建设单位落实相关意见，并征求相关利害人的意见，如难以落实或无法落实的，应当按照听证要求履行听证程序。听证期间建设工程规划许可证核发部门须在审批管理系统中暂停项目审批进程。