清远市工程建设项目施工许可并联

审批实施细则（试行）

为了贯彻落实党中央、国务院深化“放管服”改革和优化营商环境的部署和要求，加快推进我市工程建设项目审批制度改革，根据《清远市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案》（清府(2019) 43号）和《清远市“主题式”情景服务并联审批实施方案》（清政数〔2019〕73号）等文件精神，特制定本实施细则。

一、基本原则

以“优化办理流程、缩短办理时限、提高办事效率”为目标，通过“优化流程、一窗受理、信息共享、并联审批、限时办结”的方式，采取技术审查和行政审批相对分离等运行模式，对工程建设项目施工许可阶段可同步办理的事项进行并联审批，对跨层级实施事项实行协同处理，以确保工程建设项目并联审批规范、有序运行，高效服务社会。

本细则适用于我市范围内，房屋建筑和城市基础设施等工程，不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程。

二、审批部门

工程建设项目施工许可阶段并联审批工作由住建部门牵头，具体包括但不限于住建部门、自然资源部门、发展改革部门、水利部门、城管部门、生态环境部门、林业部门、国安部门、应急管理部门、气象部门等职能部门；住建部门监督第三方专业机构做好施工图联合审查，协调供水、供电、燃气、通信等公用服务机构同步完成企业申报手续。

三、审批时限

- 并联审批后，施工许可阶段审批时间控制在18个工作日之内。

四、审批程序

（一）管理权限划分

1、清城区北江以南属于洲心、横荷街道办事处管辖范围的社会投资工程建设项目，由市住建部门牵头负责，其他由清城区相应的职能部门负责；

2、清城区范围内，所有20层以上（含20层）的高层建筑、24米跨度（含24米）的社会投资工程建设项目，由市住建部门牵头负责，其他由清城区相应的职能部门负责；

3.政府投资项目由负责财政资金支付的当地职能部门负责；

4、清新区房屋建筑和城市基础设施建设项目，实行属地管理，由清新区相应的职能部门负责。

（二）办理流程

1.网上申请。建设单位按照办事指南要求，登录清远市工程建设项目审批管理系统，选择要办理项目，填报申请事项，上传申请材料。

2.现场申报。网上申报成功后打印申请表，建设单位按办事指南收件材料中注明提供原件的要求，携带纸质材料到市、区政务服务中心综合受理窗口进行申报。办事指南中仅要求提供扫描件或电子件的直接在网上上传，无须再向政务窗口提交纸质材料。

3.案件流转。并联审批部门在规定的时间内将审批结果通过审批系统反馈到住建部门。与此同时，住建部门监督第三方专业机构做好施工图联合审查；协调供水、供电、燃气、通信等公用服务机构同步完成企业申报手续。并联审批期间：建筑工程施工许可证核发不超过3个工作日（人防报建证、质量报监证、安全受监证与施工许可证合并办理）、施工图联合审查不超过15个工作日。

（三）其他事项
    1、并联审批期间如果有职能部门作出不予受理决定，说明不予受理原因和补正要求。住建部门通过审批系统，作出不予许可的回复意见，项目申请材料予以退案。

2.本实施细则印发之日起试行。试行期间，满足并联审批办理条件的，建设单位原则上应按本实施细则申请并联审批。此前各部门已受理的工程建设项目、变更等行政审批事项，仍按原方式执行。